

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ №772**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Від 04.08.2023р. | 33 сесії | 8 скликання |  |  |  |

**Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання**

**від 23.12.2021 року №449 «Про затвердження Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»**

Керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України

від 04.11.2022 року №1239 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022р. №252», рішенням 32 сесії міської ради 8 скликання від 16.06.2023 року №749 «Про внесення змін до рішення

14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021р. №449 «Про затвердження Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», з метою приведення у відповідність програмних показників, -

**міська рада ВИРІШИЛА:**

**1.** Внести зміни до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання

від 23.12.2021 року №449 «Про затвердження Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»,

а саме:

**1.1.** Розділ 6 «Фінансування Програми» викласти у новій редакції:

«для реалізації Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» необхідно передбачити кошти бюджету Могилів-Подільської міської територіальної громади в сумі 449844,50 тис. грн, а саме:

- 2022 рік – 47848,4 тис. грн;

- 2023 рік – 181572,75 тис. грн;

- 2024 рік – 220423,35 тис. грн.

Фінансування Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» здійснюватиметься за рахунок державного, обласного бюджетів та бюджету Могилів-Подільської міської територіальної громади.

**Послуги з поточного ремонту та утримання вулиць і доріг (у тому числі, аварійні роботи та експлуатаційне утримання) в сумі – 69515,31 тис. грн,**

**а саме:**

***тис. грн***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва робіт** | **2022р.** | | **2023р.** | | **2024р.** | |
| **Сума** | **Показник** | **Сума** | **Показник** | **Сума** | **Показник** |
| 1. | Поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності (ліквідація вибоїн, тріщин, просідань, напливів, герметизація тріщин в асфальтобетонному покритті та профілювання доріг із відсипним покриттям. Утримання автомобільних доріг комунальної власності (відновлення дорожньої розмітки) | 17010,3 | 14791 м2 | 16895,5 | 27000 м2 | 21964,2 | 35000 м2 |
| 2. | Поточний ремонт доріг під’їзних шляхів та прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків комунальної власності | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3228,5 | 2017 м2 |
| 3. | Експлуатаційне утримання (поточний (дрібний) ремонт) автомобільних доріг загального користування місцевого значення (співфінасування) | 1760,9 | 2258 м2 | 1802,5 | 2121 м2 | 2171,0 | 2412 м2 |
| 4. | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення  в осінньо-зимовий період (очищення  від снігу, розсипання протиожеледних сумішей, формування протиожеледних конусів, тощо) (співфінасування) | 600,0 | 408 км | 1814,4 | 585 км | 2268,0 | 709 км |
| **Усього тис. грн:** | | **19371,2** |  | **20512,4** |  | **29631,7** |  |
| **Всього по показниках Програми:** | | **69515,31** | | | | | |

**Роботи з капітального ремонту об’єктів благоустрою Могилів-Подільської міської територіальної громади,**

**в сумі – 313817,58 тис. грн, а саме:**

***тис. грн***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва об’єкту благоустрою** | **Показники об’єкту благоустрою у відповідних одиницях** | **Загальна вартість об’єкту благоустрою** | **Орієнтовні обсяги фінансування по рокам** | | | **Примітка** |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по проспекту Героїв (від ПК0+00 до ПК 7+120  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 72 світильника | 11475,15 | 5737,56 | 5737,59 | 0,00 |  |
| 2. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці  С. Тельнюка у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 0,206 км/2173м2 | 12337,60 | 0,00 | 12337,60 | 0,00 |  |
| 3. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Текстильній  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 0,321 км/1500 м2 | 3185,29 | 3185,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку  Б. Хмельницького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 0,42 км/1840 м2 | 3360,08 | 3360,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Капітальний ремонт міні-футбольного поля по  вул. Соборній, 173/2 у с. Серебрії, Могилів-Подільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 956 м2 | 2050,00 | 0,00 | 25,00 | 2025,00 |  |
| 6. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №287 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 1300 м2 | 5200,00 | 0,00 | 5200,00 | 0,00 |  |
| 7. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №2 на площі Чорновола  у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 800 м2 | 2640,00 | 0,00 | 50,00 | 2590,00 |  |
| 8. | Капітальний ремонт благоустрою території загального користування навпроти буд. №301 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 1500 м2 | 5850,00 | 0,00 | 120,00 | 5730,00 |  |
| 9. | Капітальний ремонт благоустрою території загального користування біля міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський-Отач» по вулиці Грецькій  та площі Соборній у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 1800 м2 | 7940,00 | 0,00 | 50,86 | 7889,15 |  |
| 10. | Капітальний ремонт благоустрою території загального користування (сквер) та пам’ятнику воїнам – афганцям (комплексу скульптур)  на Соборній площі (поряд  буд. №15 по вул. Володимирській) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 3050 м2 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 |  |
| 11. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по  вул. Ставиській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 999,42 м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №63, №65 по вулиці Ставиській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 2850 м2 | 8800,00 | 0,00 | 8800,00 | 0,00 |  |
| 13. | Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №2, №4 по вулиці Грецькій у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 1200 м2 | 3200,00 | 0,00 | 3200,00 | 0,00 |  |
| 14. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів та благоустрою до багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303,  №305, №307, №293, №295  по проспекту Незалежності у  м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 5280 м2 | 14784,00 | 0,00 | 14784,00 | 0,00 |  |
| 15. | Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303,  №305, №307, №293, №295  по проспекту Незалежності у  м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 3690 м2 | 15897,00 | 0,00 | 15897,00 | 0,00 |  |
| 16. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів та благоустрою до багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279,  №283, №285, №287, №289  по проспекту Незалежності  у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 3397 м2 | 10492,24 | 0,00 | 10492,24 | 0,00 |  |
| 17. | Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279,  №283, №285, №287, №289  по проспекту Незалежності у  м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | 4215 м2 | 10113,48 | 0,00 | 10113,48 | 0,00 |  |
| 18. | Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзних шляхів та благоустрою до багатоквартирних житлових будинків №8, №10,  №12, №14, №16, №18 по вулиці Дністровській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 4200 м2 | 16000,00 | 0,00 | 200,00 | 15800,00 |  |
| 19. | Капітальний ремонт благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №8, №10, №12, №14,  №16, №18 по вулиці Дністровській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 2970 м2 | 13203,50 | 0,00 | 150,00 | 13053,50 |  |
| 20. | Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзних шляхів та благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №№17,19, 21  по вулиці Київській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 8125 м2 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 |  |
| 21. | Капітальний ремонт дорожнього покриття під’їзних шляхів та благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №46, №48  по вулиці Ставиській  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 2000 м2 | 8880,00 | 0,00 | 300,00 | 8580,00 |  |
| 22. | Капітальний ремонт дорожнього покриття на території міського кладовища (від центральних воріт до ПК 0+200) в с. Сонячне  м. Могилева-Подільського  у Вінницькій області | 0,2 км/640 м2 | 1280,00 | 0,00 | 1280,00 | 0,00 |  |
| 23. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Полтавській (від буд. №23 до вулиці Івана Франка) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 3840 м2 | 10700,00 | 0,00 | 10700,00 | 0,00 |  |
| 24. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Героїв  (від буд. №2 до буд. №70 та  від буд. №1 до буд. №37) у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 3500 м2 | 9100,00 | 0,00 | 50,00 | 9050,00 |  |
| 25. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Незалежності (від буд. №74 до вулиці Острівської) по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 6440 м2 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |  |
| 26. | Капітальний ремонт тротуарного покриття та мереж вуличного освітлення (від І провулку Коцюбинського до буд. №253)  по проспекту Незалежності у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 4760 м2 | 16000,00 | 0,00 | 300,00 | 15700,00 |  |
| 27. | Капітальний ремонт тротуарного покриття та вуличного освітлення по вулиці Гоголя (від буд. №1 до площі Шевченка) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 0,2 км/506 м2 | 2900,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 |  |
| 28. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення та тротуарного покриття вулично-дорожньої мережі по вулиці Вокзальній (від буд. №11б до проспекту Героїв) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 15 опор  вул. осв. /  1053 м2 | 3264,30 | 0,00 | 180,00 | 3084,30 |  |
| 29. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на пішохідних переходах у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 52 пішохідних переходи | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 6400,00 |  |
| 30. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення та тротуарного покриття вулично-дорожньої мережі по вулиці  Є. Завойського (від буд. №1 до  буд. №60) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області (Благоустрій населених пунктів) | 22 світоточки /600 м2 | 3760,00 | 0,00 | 100,00 | 3660,00 |  |
| 31. | Капітальний ремонт території загального користування  (скверу «Гуси-Лебеді») навпроти багатоквартирного житлового будинку №26 по вулиці Ставиській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 1815 м2 | 4174,50 | 0,00 | 120,00 | 4054,50 |  |
| 32. | Капітальний ремонт покриття території загального користування (Ринковій площі) по  вул. Центральній в с. Озаринці Могилів-Подільського району (Благоустрій населених пунктів) | 1200 м2 | 2760,00 | 0,00 | 60,00 | 2700,00 |  |
| 33. | Капітальний ремонт тротуару по вул. Соборній (від буд. №1 до  буд. №10) в с. Озаринці Могилів-Подільського району (Благоустрій населених пунктів) | 1000 м2 | 1400,00 | 0,00 | 60,00 | 1340,00 |  |
| 34. | Капітальний ремонт прибудинкової території та благоустрою біля багатоквартирного житлового будинку №4 на площі Шевченка  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 536,8 м2 | 1234,64 | 0,00 | 60,00 | 1174,64 |  |
| 35. | Капітальний ремонт прибудинкової території та благоустрою біля багатоквартирного житлового будинку №72 по вулиці Вірменській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 1456 м2 | 3348,80 | 0,00 | 60,00 | 3288,80 |  |
| 36. | Капітальний ремонт прибудинкової території та благоустрою багатоквартирного житлового будинку №15 по вулиці Вірменській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 2210 м2 | 5083,00 | 0,00 | 60,00 | 5023,00 |  |
| 37. | Капітальний ремонт прибудинкової території та благоустрою біля багатоквартирного житлового будинку №13 по вулиці Гоголя  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 3267 м2 | 7514,10 | 0,00 | 60,00 | 7454,10 |  |
| 38. | Капітальний ремонт прибудинкових територій та благоустрою біля багатоквартирних житлових будинків №7, №9  по вулиці Олени Пчілки та будинку №43 по вулиці Київській у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 3186 м2 | 7327,80 | 0,00 | 60,00 | 7267,80 |  |
| 39. | Капітальний ремонт прибудинкових територій та благоустрою багатоквартирних житлових будинків №13, №15  по вулиці Ставиській  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 2415 м2 | 5554,50 | 0,00 | 60,00 | 5494,50 |  |
| 40. | Капітальний ремонт дорожнього покриття та благоустрою прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку №11 по вулиці Вірменській у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 696 м2 | 1600,80 | 0,00 | 0,00 | 1600,80 |  |
| 41. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по проспекту Незалежності (від буд. №122 до буд. №130) у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 68 світильників | 11474,00 | 0,00 | 11474,00 | 0,00 |  |
| 42. | Капітальний ремонт прибудинкових територій та благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків №2, №8  по провулку О. Пчілки у  м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 1635 м2 | 3760,00 | 0,00 | 60,00 | 3700,00 |  |
| 43. | Капітальний ремонт прибудинкових територій та благоустрою багатоквартирних житлових будинків №12, №14  по вул. 8 Березня у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 2576 м2 | 5984,80 | 0,00 | 60,00 | 5924,80 |  |
| 44. | Капітальний ремонт прибудинкової території та благоустрою багатоквартирного житлового будинку №2 по вул. 8 Березня  у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | 1056 м2 | 2488,00 | 0,00 | 60,00 | 2428,00 |  |
|  | **Всього по показниках Програми:** |  | **313817,58** | **12282,93** | **137021,76** | **164512,89** |  |

**Санітарне очищення території громади – 18944,4 тис. грн, а саме:**

***тис. грн***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Санітарне очищення** | **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| 1. | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. | 1430,0 | 1476,0 | 1600,0 |
| 2. | Прибирання вулиць та громадських місць: підмітання, очищування та вивезення вуличного змету, снігу, наносів; санітарне оброблення: поливання вулиць водою, посипання сіллю, піском, тощо. | 4638,4 | 4850,0 | 4950,0 |
| **Усього тис. грн:** | | 6068,4 | 6326,0 | 6550,0 |
| **Разом тис. грн:** | | **18944,4** | | |

**Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устаткування (мережі зовнішнього освітлення ОТГ) – 23234,4 тис. грн,**

**а саме:**

***тис. грн***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вуличне освітлення** | **2022р.** | | **2023р.** | | **2024р.** | |
| 1. | Послуги з поточного ремонту | 1150,5 | | 2100,0 | | 2200,0 | |
| 2. | Послуги з технічного обслуговування  (утримання) | 500,0 | | 575,0 | | 625,0 | |
| 3. | Оплата за електричну енергію | 3150,0 | 650826 кВт | 5867,8 | 733471 кВт | 7066,1 | 785124 кВт |
| **Усього тис. грн:** | | **4800,5** | | **8542,8** | | **9891,1** | |
| **Разом тис. грн:** | | **23234,4** | | | | | |

**Послуги з озеленення території громади (косіння трави, видалення дерев, кущів, утримання клумб, квітників, тощо) - 7562,2 тис. грн, а саме:**

- 2022 рік – 762,2 тис. грн;

- 2023 рік – 3300,0 тис. грн;

- 2024 рік – 3500,0 тис. грн.

**Інші роботи та послуги (поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою комунальної власності (ремонт мереж зливової каналізації, тротуарів, дорожніх знаків та інше)) – 8496,4 тис. грн, а саме:**

- 2022 рік – 2353,1 тис. грн;

- 2023 рік – 3028,3 тис. грн;

- 2024 рік – 3115,0 тис. грн.

**Придбання (протиожеледна суміш, з/б плити, автобусні зупинки, дорожні знаки, урни для сміття та інші елементи благоустрою) –**

**6493,6 тис. грн, а саме:**

- 2022 рік – 1870,0 тис. грн;

- 2023 рік – 2150,5 тис. грн;

- 2024 рік – 2473,1 тис. грн.

**Водопостачання фонтанів та полив газонів і скверів – 1780,6 тис. грн, а саме:**

- 2022 рік – 340,0 тис. грн;

- 2023 рік – 691,0 тис. грн;

- 2024 рік – 749,6 тис. грн».

**2.** Розділ 10 «Паспорт Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки» викласти у новій редакції: «Загальні обсяги фінансування – 449844,50 тис. грн».

**3.** Визнати таким, що втратило чинність рішення 32 сесії міської ради

8 скликання від 16.06.2023 року №749 «Про внесення змін до рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021 року №449 «Про затвердження Програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки».

**4.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О. та на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Трейбич Е.А.).

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК