

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №93**

Від 30.03.2023р. м. Могилів-Подільський

**Про затвердження Плану заходів**

**на 2023**-**2024 роки на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

Керуючись ст.ст. 34, 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради безбар’єрності» від 14 квітня 2021 року №443, розглянувши лист начальника Вінницької ОВА Борзова С.С. від 21.02.2023 року

№2203/01.01-05/2.23, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

1. Затвердити План заходів на 2023-2024 роки на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року згідно з додатком.

2. Визначити відповідальним з питань безбар’єрності головного спеціаліста управління містобудування та архітектури Могилів-Подільської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 30.03.2023 року №93

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2023**-**2024 роки на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування**  **завдання** | **Найменування заходу** | **Індикатор виконання** | **Строк виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| 1. Проведення  інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури  для визначення їх стану та рівня доступності | Забезпечення збору  інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності |  | I квартал 2024 року | Управління містобудування  та архітектури міської ради |
| 2. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням  їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення аналізу  фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку,  а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним  стандартам та потребам громади |  | IІІ квартал 2024 року | Управління містобудування  та архітектури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 3. Забезпечення  безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп населення  до спортивних споруд | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | IІІ квартал 2024 року | Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради |
| 4. Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту  на міський транспорт | Покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб  з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) |  | IІІ квартал 2023 року | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 5. Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних |  | IІ квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради |
| 6. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози  збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування  фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ |  | І квартал 2024 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами |
| 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з  інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої  кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу |  | ІІІ квартал 2024 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами |
|  | 3) проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб  з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | ІІІ квартал 2023 року | Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та  взаємодії з правоохоронними органами |
| 7. Пристосування головних входів до будівель виконавчої влади та місцевих  держадміністрацій для використання особами з інвалідністю | Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт |  | IV квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури  міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 8. Забезпечення збору  і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення,  а також встановлення вимог  до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель  і приміщень | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення  і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення з урахуванням гендерного аспекту  (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня  безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №537) |  | IІІ квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| Розроблено рекомендації щодо безбар’єрних рішень | ІІ квартал 2024 року | Управління містобудування та архітектури міської ради |
| 2) збір даних у сфері транспорту, транспортно - дорожньої інфраструктури про створення умов  доступності транспорту та об’єктів транспортної  інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших  маломобільних груп  населення |  | Щороку | Управління житлово-комунального господарства міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб  щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами не голосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб  (112) та робот телефонів довіри, гарячих ліній з урахуванням  комунікаційних потреб  та можливостей осіб  з порушенням слуху,  зору, мовлення та  осіб з порушенням інтелектуального розвитку |  | ІІІ квартал 2024 року | Управління Могилів-Подільської міської ради  з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами,  КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради |
| 2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності  не голосового виклику  бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення |  | ІV квартал 2024 року | КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської  міської ради |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Забезпечення технічної можливості підключення  домогосподарств у  сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;  сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств у комерційно малопривабливій  сільській місцевості | Забезпечення підключення домогосподарств у  сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету |  | ІІІ квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 11. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1) забезпечення  підключення закладів соціальної інфраструктури  до фіксованого широкосмугового доступу  до Інтернету із швидкістю  не менше 100 Мбіт/с |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
|  | 2) забезпечення  підключення закладів культури та освіти  сфери культури до широкосмугового доступу  до Інтернету із швидкістю  не менше 100 Мбіт/с |  | ІV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради |
| 12. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та  неформальній освіті, зокрема громадянській | Забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу Міністерства освіти і науки України впровадження  інклюзивних рішень та  рівноцінного сприйняття  осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення |  | Постійно | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 13. Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і  доступності | Підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | Постійно | Заступник  міського голови з питань діяльності виконавчих  органів | |
| 14. Запровадження комплексних  реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці  з Міністерством охорони здоров’я України) | 1) забезпечення максимального  наближення комплексних реабілітаційних  (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | Збільшено чисельність отримувачів послуг | Постійно | КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради | |
| 2) сприяння забезпеченню надання особам з порушеннями слуху  соціальної послуги перекладу на жестову мову |  | IV квартал 2024 року | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, громадські організації,  професійні спілки, асоціації | |
| 15. Впровадження концепцій  та механізму безбар’єрності  в державну систему охорони здоров’я та навчання  медичних працівників | Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків  безкоштовного перекладу на українську жестову мову |  | IІІ квартал 2024 року | КНП «Могилів-Подільський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради | |
| 16. Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників  державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклів  вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  | IІІ квартал 2024 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 17. Забезпечення  функціонування закладів фізичної культури і спорту  для всіх верств населення | Проведення заходів з  фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації |  | Постійно | Відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради | |
| 18. Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом «гроші ходять за людиною» | 1) визначення основних напрямів надання освітніх  послуг для дорослих |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради | |
| 2) здійснення популяризації надання освітніх послуг для  дорослих |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради | |
| 3) розроблення механізму фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом «гроші ходять за людиною» |  | IV квартал 2024 року | Управління культури та інформаційної діяльності Могилів-Подільської міської ради | |
| 19. Прийняття та впровадження Закону України «Про освіту дорослих» | Реалізація Закону України «Про освіту дорослих» |  | IІІ квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської  міської ради | |
| 20. Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними,  діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування  інклюзивного середовища | 1) здійснення підвищення кваліфікації працівників  інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами  для дітей дошкільного віку |  | IІІ квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 2) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення  та функціонування  інклюзивного середовища |  | IІІ квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 21. Забезпечення  підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах  загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти  в освітньому середовищі, наближеному до місця  їх проживання | Підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти |  | IV квартал 2023 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 22. Забезпечення умов громадського сектору  для організації навчання,  яке не забезпечується  інституційною освітою, шляхом популяризації,  проведення конкурсів та форумів | Здійснення щорічного оголошення конкурсів  для громадського сектору з метою організації  проведення конкурсів та форумів |  | IІІ квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 23. Розвиток мережі  та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1) забезпечення  функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до  існуючих нормативів |  | IV квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 2) забезпечення  підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно- ресурсних центрів |  | Постійно | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 3) забезпечення  підвищення кваліфікації  керівників інклюзивно- ресурсних центрів |  | Постійно | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 24. Сприяння в організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно- ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | Налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами |  | IV квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |
| 25. Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх  середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | Здійснення навчання представників  управлінських структур на  місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища |  | IV квартал 2024 року | Управління  освіти Могилів-Подільської міської ради | |

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК