МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 17.05.2019р. | м. Могилів-Подільський | № 104-р |
| --- | --- | --- |

Про проведення загальноміського свята Останнього дзвоника

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу міста для її активної участі у всіх сферах життя, створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського Свята випускників, згідно з додатком № 1.

2. Затвердити план заходів та розподіл обов’язків з підготовки та проведення загальноміського Свята випускників, згідно з додатком №2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І.

Міський голова                                                             П. Бровко

Додаток № 1

до  розпорядження міського

голови від 17.05.2019р. № 104-р

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського свята Останнього дзвоника

| 1. | Криган В.І. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| 2. | Коновалов В.Ф | Начальник управління освіти міської ради |
| 3. | Флуд Т.В. | Начальник управління мистецької політики та ресурсів міської ради |
| 4. | Щербакова І.Л. | Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю |
| 5. | Фоменко Т.А. | Директор КП «ПТРЦ «Краяни» |
| 6. | Бохонець В.П. | Начальник управління ЖКГ міської ради |
| 7. | Сенчишина К.М. | Директор міського Будинку школярів |
| 8. | Череватова Н.П. | Головний лікар Могилів-Подільської КНП «МЦ ПМСД» |
| 9. | Блощинська Л.М. | Головний лікар Могилів-Подільської станції екстренної медичної допомоги |
| 10. | Войціх П.Д | Начальник КП «Муніципальна варта» |
| 11. | Жучковський В.П. | Начальник Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області |
| 12. | Маланчук Н.М. | Начальник патрульної служби Могилів-Подільського відділення поліції у Вінницькій області |
| 13. | Городинська О.В. | Директор Центру народної творчості |
| 14. | Кусняк В.В. | Начальник Могилів-Подільського районного сектора ГУ ДСНС України у Вінницькій області |
| 15. | Катеренюк Л.Л. | В.о.директора СЗШ І-ІІІ ст.№1 |
| 16. | Тютюнник А.І. | Директор Гімназії |
| 17. | Іванець С.М. | Директор НВК№3 |
| 18. | Горобець А.В. | Директор НВК:ЗШ І-ІІІ ст.№4-ліцей |
| 19. | Довговецька Т.М. | Директор НВК№5 |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

в.о. керуючого справами виконкому                                  	 	В. Криган

Додаток  № 2 до  розпорядження

міського голови від 17.04.2019р. №  104-р

П Л А Н   З А Х О Д І В

та розподіл обов’язків з підготовки та проведення

загальноміського свята Останнього дзвоника

| Час проведення | Заходи | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 травня 2019 року |
| 15-00 | Затвердження сценарію |  | Управління освіти |
|  | Підготовка листів на відповідні служби для забезпечення медичного супроводження, перекриття руху транспорту та охорони громадського порядку під час проведення заходу |  | Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю |
| 27-28 травня 2019 року |
| з 08-00 | Монтаж сцени | Площа Шевченка | Управління ЖКГ, управління освіти |
| 28 травня 2019 року |
| з 08-00 | Монтаж банерів | Площа Шевченка | Управління освіти, управління мистецької політики та ресурсів |
| з 08-00 | Святкове оформлення площі | Площа Шевченка |  |
| з 08-00 | Дизайн сцени | Площа Шевченка |  |
| 12.00 | Перевезення музичної апаратури, забезпечення намету для оператора | Будинок школяра – площа Шевченка | управління мистецької політики та ресурсів |
| 12.00 | Забезпечення електропостачання для підключення звукової апаратури | Площа Шевченка | Управління ЖКГ Управління освіти |
| 29 травня 2019 року |
| 09-00 – 12-00 | Медичний та пожежний супровід, перекриття руху транспорту та охорона громадського порядку під час проведення заходу | Площа Шевченка | Череватова Н.П. , Блощинська Л.М., Левицький Ю.С., Маланчук Н.М., Кусняк В.В. Войціх П.Д. |
| 10-00 – 11-00 | Святкова хода шкіл, урочиста частина | Площа Шевченка | Управління освіти, директори ЗНЗ |
| 10.00-11.00 | Конкурс українських костюмів під час проведення масового заходу | Площа Шевченка | Управління освіти, управління мистецької політики та ресурсів, |
| 7.30 | Підключення музичної апаратури | Площа Шевченка | Управління ЖКХ |
| 12-00 | Демонтаж сценічного обладнання | Площа Шевченка | Управління освіти, Управління ЖКХ |
| 12-00 | Демонтаж банерів | Площа Шевченка | Управління освіти, управління мистецької політики та ресурсів |
| 7.30- 12-00 | Присутність чергового електрика під час проведення заходу | Площа Шевченка | Управління ЖКГ |
| 30 травня 2019 року |
| 09-00 | Демонтаж сцени | Площа Шевченка | Управління ЖКГ, управління освіти |

Відповідальний за транспортні перевезення (відповідно до графіку перевезень)– Бохонець В.П.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

в.о. керуючого справами виконкому	                                           В. Криган