- УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №534

| Від 21.12.2017р. | 21 сесії | 7 скликання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про хід виконання міської Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених  верств населення на 2016-2017 роки за 2017 рік

та затвердження нової Програми на 2018-2019 роки

Керуючись ст.ст. 26, 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні ”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, рішенням 4 сесії міської ради 7 скликання від 10.12.2015 року № 29 «Про  затвердження міської Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки», Бюджетним кодексом України,-

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Могилів –Подільської міської ради Дейнеги Л.І. про хід виконання міської Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки за 2017р. взяти до відома.

2. Затвердити міську Програму соціального захисту та соціальної  підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів,  малозабезпечених верств населення на 2018-2019 роки згідно додатку.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Дейнега Н.Д ) передбачити кошти в міському бюджеті на 2018 рік на фінансування заходів, визначених даною Програмою.

4.  З 01.01.2018 року зняти з контролю рішення 4 сесії міської ради

7 скликання від 10.12.2015 року № 29 «Про затвердження міської Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, інвалідів, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки», у зв’язку із закінченням терміну дії виконання Програми.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І. та на  постійну комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства (Соколовська Г.Г. ).

| Міський голова |  |  | П. Бровко |
| --- | --- | --- | --- |

Додаток

до рішення 21сесії

міської ради 7 скликання

від 21.12.2017 року №534

МІСЬКА ПРОГРАМА

соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, осіб

з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2018-2019 роки

Зміст Програми:

І. Паспорт (характеристика) Програми
ІІ. Загальна частина
ІІІ. Мета і основні завдання Програми
IV. Фінансове забезпечення Програми
V. Очікувальні результати
VІ. Координація та контроль за виконанням Програми

І. Паспорт Програми соціального захисту
та соціальної підтримки ветеранів, і осіб з інвалідністю, одиноких  пенсіонерів, малозабезпечених верств населення

на 2018-2019 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Рішення 21 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2017 року №534 «Про затвердження міської Програми соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2018-2019 роки». |
| 3. | Розробник Програми | Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради. |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради. |
| 5. | Учасники Програми | Управління праці та соціального захисту населення Могилів-Подільської міської ради територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |
| 6. | Термін реалізації Програми | 2018 – 2019 роки. |
| 7. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми,у тому числі: - коштів міського бюджету | По мірі надходження коштів. |

ІІ. Загальна частина

Програма соціального захисту та соціальної підтримки ветеранів, осіб з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, малозабезпечених верств населення на 2018-2019 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальні послуги».

ІІІ. Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку системи соціального захисту, поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій, посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання допомоги окремим категоріям громадян, які цього потребують.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.

V. Очікувальні результати

Виконання Програми забезпечить:
     - певних змін у реалізації державної соціальної політики в місті;

- охоплення максимального кола осіб заходами соціального захисту;

- забезпечення соціальної і матеріальної підтримки найбільш вразливих

верств населення міста шляхом додержання державних соціальних

гарантій;

- впровадження додаткових форм адресної підтримки.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

1. Програма є інструментом середньострокового планування і координації дій всіх учасників її реалізації.

2. Щорічно, в останньому кварталі року, наступному за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на черговій сесії міської ради.

3. Інформація про хід виконання Програми, про заходи, що готуються, та які вже проведені, повинна широко висвітлюватися в засобах масової інформації, розміщуватися на веб-сайті Могилів-Подільської міської ради.

Секретар міської ради                                                  М. Гоцуляк

Додаток

до міської Програми соціального

захисту та соціальної підтримки

ветеранів, осіб з інвалідністю,

одиноких пенсіонерів,

малозабезпечених верств населення

на 2018-2019 роки

Заходи Програми

| № п/п | Заходи Програми | Категорії осіб - отримувачів соціальних допомог | Строк виконання | Орієнтовані обсяги фінансування по роках (тис.грн.) |  | Відповідальні виконавці ходу Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018р. | 2019р. |  |
| 1. Соціальний захист ветеранів |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечити надання ветеранам встановленим чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту. | Ветерани та особи, на яких поширюється чинність ЗУ ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”. | Щорічно | ----- | ------ | Виконавчі органи Могилів-Подільської міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| 1.2. | Проведення подвірного обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни. | Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність ЗУ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”. | Щорічно | ---- | ---- | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, міська рада організації ветеранів Україні, міський територіальний центр соціального обслуговування громадян. |
| 1.3. | Постійно виявляти одиноких непрацездатних осіб, що потребують різних видів соціальної допомоги та забезпечити їх, в першу чергу ветеранів війни, соціальним обслуговуванням вдома чи в умовах стаціонарних установ. | Інваліди війни, одинокі непрацездатні особи, які за висновками лікарів потребують соціального обслуговування вдома. | Постійно | ---- | ---- | Міський територіальний центр соціального обслуговування громадян. |
| 1.4. | Надавати ветеранам ВВв, що опинилися в скрутному становищі і потребують невідкладної допомоги цільову матеріальну допомогу. | Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність ЗУ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”. | За потребою | За потребою | За потребою | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| 1.5. | Здійснювати передплату періодичних видань інвалідам війни та малозабезпеченим ветеранам міста. | Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність ЗУ” Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”. | Щорічно | За потребою | За потребою | Міська рада ветеранів. |
| 1.6. | Надавати адресну матеріальну допомогу на здійснення ритуальних послуг при похованні. | Інваліди війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. | Одноразово | 14,1 | 15,0 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, МКП РО „ Скорбота”. |
| 1.7. | Надавати фінансову підтримку вдовам померлих громадян, смерть яких пов’язана із Чорнобильською катастрофою. |  | Одноразово | 4,1 | 5,0 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| 1.8. | Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу. | Інваліди війни, сім’ї загиблих(померлих) ветеранів війни. | За потребою | За потребою | За потребою | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
|  | 2. Соціальний захист осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Продовжити пристосування об’єктів житлового та громадського призначення для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями. | Мало мобільні групи населення. | За потребою |  |  | Управління містобудування та архітектури міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради. |
| 2.2. | Організовувати та відзначати “День осіб з інвалідністю ”, здійснити заходи по вирішенню життєво-важливих проблем осіб з інвалідністю, надавати адресну матеріальну допомогу. | Особи з інвалідністю І-ІІ груп, та діти з інвалідністю. | Одноразово грудень місяць поточного року | За потребою | За потребою | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, управління з питань економіки, інвестицій та євроінтеграцій міської ради, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому, служба у справах дітей, сім’ї та молоді міської ради, відділ з питань фізичної культури та спорту міської ради. |
| 2.3. | Сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю на підприємствах міста. | Особи з інвалідністю з висновками медичних закладів, які можуть бути працевлаштовані. | Щорічно | ---- | ---- | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, міськрайонний центр зайнятості. |
| 2.4. | Установити акустичну систему – сигнальний пристрій до світлофорів – на перехрестях міста для інвалідів з вадами зору. | Інваліди з вадами зору. | За потребою | ---- | ---- | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| 2.5. | Забезпечення медикаментами, спеціальними засобами для догляду та виробами медичного призначення. | Особи з інвалідністю 1 та 2 груп, діти з інвалідністю. | Щомісяця | 360,0 | 370,0 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради, аптечні заклади міста. |
|  | 3. Соціальний захист малозабезпечених громадян |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечити одиноких малозабезпечених пенсіонерів: - проднаборами; - миючими засобами. | Одинокі пенсіонери, які знаходяться на обслуговуванні. | Щорічно | ---- | ---- | Територіальний центр соціального обслуговування громадян (надання соціальних послуг). |
| 3.2. | Надавати матеріальну допомогу з нагоди Дня народження громадянам, які досягли 90-річного віку. | Громадяни міста віком 90 років та більше. | Щомісяця | За потребою | За потребою | Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради. |
| 3.3. | Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги. | Громадяни міста, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. | Щомісяця | 257,0 | 280,0 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| 3.4. | Надавати пільги на оплату за житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста. | Почесні громадяни міста Могилева-Подільського. | Щомісяця | 50,0 | 55,0 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| 3.5. | Відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом. | Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії. | За потребою | 1,5 | 1,8 | Управління праці та соціального захисту населення міської ради. |

Секретар міської ради                                                                            М. Гоцуляк