- УКРАЇНА
          МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
        ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  №100

| Від 29.02.2016 р. | 7 сесії | 7 скликання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Про програму поліпшення техногенної та пожежної  безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у м. Могилеві-Подільському на 2016-2020 роки

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу цивільного захисту України, враховуючи клопотання начальника Могилів-Подільського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Кусняка В.В.,-

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Могилеві-Подільському на 2016-2020 роки згідно додатку №1.

2. Зосередити зусилля відповідних виконавчих органів міської ради,  керівників установ, підприємств і організацій по забезпеченню безумовного виконання основних показників Програми та програмних заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пампушко Н.Д.) забезпечити фінансування даної програми на 2016-2020 роки в межах бюджетних призначень згідно додатку №2.

4. Зняти з контролю рішення 73 сесії міської ради 5 скликання

від 28.10.2010 року № 1194 «Про програму поліпшення пожежної та техногенної  безпеки м. Могилева-Подільського та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони м. Могилева-Подільського на 2011 - 2015 роки».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, в.о. першого заступника міського голови Гоцуляка М.В. та на постійну комісію з питань  бюджету, економіки, промисловості та комунальної власності (Рижикова В.І.).

Міський голова		      П. Бровко

Додаток № 1

до рішення 7 сесії

міської ради 7 скликання

від 29.02. 2016 року № 100

ПРОГРАМА

поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у м. Могилеві-Подільському на 2016 - 2020 роки

І. Загальні положення

Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Могилеві-Подільському на 2016-2020 роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до:

Кодексу цивільного захисту України зі змінами внесеними згідно із Законами

№ 224-VІІ від 14.05.2013р.,  № 353- VІІ від 20.06.2013р., Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні 21.05.1997 року.

ІІ. Мета програми

Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

Велика кількість пожеж та їх наслідки свідчать про гостру необхідність підвищення ефективності охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.

Особливо проблемною залишається ситуація із забезпеченням пожежної безпеки в житловому секторі громадян, де виникає більше половини загальної кількості пожеж, а їх гасіння ускладнюється значною віддаленістю підрозділів державної пожежної охорони та низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних формувань об’єктів.

Також, однією з основних проблем є стан протипожежного захисту об’єктів із масовим перебуванням людей, зокрема  приміщень дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних установ із стаціонаром, культових споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, санаторіїв та закладів відпочинку, готелів та гуртожитків, на яких протипожежні заходи практично не виконуються через обмеженість фінансування.

Комплекс зазначених проблем значною мірою зумовлений відсутністю належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення, вирішення питань соціального, інформаційного та науково-технічного характеру. Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних та інженерно-технічних заходів з боку міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

ІІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблем

Розв’язання проблеми забезпечення техногенної та пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері техногенної та пожежної безпеки з 2016 по 2020 роки за рахунок впровадження організаційних засад системи протипожежного захисту на усіх рівнях функціонування об’єктів і населених пунктів, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної бази, що приведе до забезпечення належного рівня техногенної та пожежної безпеки на об’єктах та місті.

ІV. Завдання (пріоритетні напрями) Програми

У рамках Програми передбачається здійснення заходів, відповідно до таких пріоритетних напрямів.

1. Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження виникнення пожеж та організації пожежогасіння шляхом:

- підвищення відповідальності за стан техногенної та пожежної безпеки керівників підприємств, установ і організацій, виконавчих органів міської ради;

- адаптації форм і методів наглядової діяльності до сучасних умов функціонування об’єктів і населених пунктів;

- зосередження зусиль наглядових органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на об’єктах з масовим перебуванням людей, потенційно небезпечних та соціально значущих об’єктах;

- постійного оновлення основної і спеціальної пожежної техніки та обладнання в підрозділах державної, відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони;

- повного забезпечення особового складу  12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський  2-го ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Вінницькій області якісним захисним одягом та засобами захисту органів дихання.

2. Забезпечення належного рівня протипожежного захисту промислового сектору економіки шляхом:

- технічного переоснащення виробничого комплексу на основі впровадження новітніх наукових досягнень, обладнання небезпечних виробництв сучасними системами протипожежного автоматичного захисту, заміни застарілих електричних мереж. Особлива увага при цьому повинна приділятися хімічно небезпечним і пожежовибухонебезпечним об’єктам;

- розроблення та впровадження національних стандартів і актів технічного регулювання щодо визначення технічних вимог до суб’єктів господарювання на основі визначення критеріїв пожежного ризику;

- підвищення рівня виробничої дисципліни з дотриманням вимог правил пожежної безпеки.

3. Підвищення рівня захищеності сільських населених пунктів та об’єктів аграрного сектору економіки шляхом:

- прискорення процесів створення підрозділів місцевої пожежної охорони з визначенням їх оптимальної чисельності, меж обслуговування, видів і обсягів їх технічного і матеріально-фінансового забезпечення;

- створення в окремих місцевостях підрозділів добровільної пожежної охорони на принципах матеріального і пільгового стимулювання добровольців.

4. Забезпечення пожежної безпеки соціально значущих об’єктів з масовим перебуванням людей, будинків підвищеної поверховості шляхом:

- термінового приведення місць з масовим перебуванням людей у відповідність до належного рівня пожежної безпеки згідно діючих нормативно-правових актів. Особливому контролю з боку органів державного пожежного нагляду на цих об’єктах повинні підлягати шляхи евакуації, автоматичні системи раннього виявлення та гасіння пожеж, системи сповіщення людей про пожежу, електрообладнання, питання дотримання адміністрацією та відвідувачами режимних протипожежних заходів;

- ремонту, відновлення працездатності та обслуговування систем протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості та висотних споруд;

- придбання для підрозділів оперативно-рятувальних служб спеціальної пожежно-рятувальної техніки з висотою підйому вище 30 м;

- ремонту та утримання в працездатному стані мереж протипожежного водопостачання;

- застосування у будівлях та спорудах конструктивних елементів з унормованими показниками пожежно-технічних характеристик;

- запровадження планової масово-роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання ними вимог пожежної безпеки із залученням до цієї роботи організацій житлово-комунального сектору, громадськості, членів добровільної пожежної охорони. Особливу увагу звернути на роботу з категоріями людей з неблагополучних сімей, самотніх пристарілих людей та людей з фізичними вадами.

Секретар міської ради                                                                  М. Гоцуляк

Додаток № 2

до рішення 7 сесії

міської ради 7 скликання

###### від 29.02. 2016 року № 100

###### Фінансове забезпечення Програми

###### поліпшення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

###### у м. Могилеві-Подільському на 2016 - 2020 роки

| № з/п | # Найменування заходу | # Виконавці | # Джерела фінансування | Необхідність в коштах тис. грн. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Організувати проведення навчання правилам пожежної безпеки керівників, відповідальних за пожежну безпеку фахівців та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій їх структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів. З залученням особового складу, пожежної техніки, аварійно-рятувального обладнання та спорядження 12 - ДПРЧ м. Могилів-Подільський. | 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області, керівники відомчих організацій, підприємств та установ міста. | Міський бюджет | 3 тис. грн. | 3 тис. грн. | 4 тис. грн. | 4 тис. грн. | 6 тис. грн. |
| 2. | Забезпечити проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста "Тижня знань безпеки життєдіяльності» та «Місячника цивільного захисту». | Управління освіти міської ради, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області. | Міський бюджет | 2 тис. грн. | 2 тис. грн. | 2 тис. грн. | 2 тис. грн. | 2 тис. грн. |
| 33. | Відповідно до Закону України "Про соціальну рекламу" виготовляти та розміщувати на біг бордах, в тому числі 12 -ДПРЧ м. Могилів-Подільський соціальну рекламу з питань цивільного захисту з метою навчання населення міста. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області. | Міський бюджет | 4 тис. грн. | 5 тис. грн. | 6 тис. грн. | 7 тис. грн. | 8 тис. грн. |
| 64. | З метою оперативного реагування та якісного виконання пожежно-рятувальною частиною району та міста завдань, пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією пожеж та інших надзвичайних подій - забезпечити 12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський лініями прямого телефонного звязку з оперативними службами і потенційно – небезпечними обєктами міста, а також обладнанням необхідним для їх підключення. Для встановлення на пунктах звязку оперативно-рятувальної служби необхідного обладнання, надати допомогу в придбанні джерела безперебійного живлення та сучасних засобів зв’язку. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 0 тис. грн. | 25 тис. грн. | 0 тис. грн. | 40 тис. грн. | 0 тис. грн. |
| 5. | З метою оперативного реагування та якісного виконання 12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський завдань, пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією пожеж та інших надзвичайних подій, здійснювати придбання необхідних запасних частин до пожежної, спеціальної та аварійно-рятувальної техніки щорічно. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 25 тис. грн. | 25 тис. грн. | 20 тис. грн. | 30 тис. грн. | 40 тис. грн. |
| 6. | З метою оперативного реагування на надзвичайні події та рятування людей, забезпечити 12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський аварійно-рятувальним обладнанням: бензопилами та запчастинами до них, ектроболгарками, електроперфораторами, електровідбійниками, електродискорізами, маслостанціями, гідроножицями, гідродомкратами, пневматичними компресорами, пневматичними подушками, пневматичними насадками для усунення підтікання трубопроводів, газопроводів, форменим одягом та взуттям (поясами, касками, карабінами, крагами, підшоломниками, бойовиками, взуттям, та повсякденним робочим одягом), спеціальними пожежними стволами, захисними шоломами, апаратами на стисненому повітрі та панорамними масками, пожежними рукавами, сучасними приладами радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю, сучасними засобами індивідуального захисту, засобами рятування на воді (човни, рятувальні жилети та спорядження). | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 60 тис. грн. | 60 тис. грн. | 30 тис. грн. | 30 тис. грн. | 50 тис. грн. |
| 7. | У зв’язку із розширенням функцій, покладених на 12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський здійснити реконструкцію, перепланування добудову пожежного депо, проводити оновлення матеріально-технічної бази та комплектування сучасним устаткуванням і навчально-тренувальним обладнанням у відповідності до існуючих вимог. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 25 тис. грн. | 35 тис. грн. | 10 тис. грн. | 40 тис. грн. | 25 тис. грн. |
| 8. | З метою належного реагування на надзвичайні ситуації та події, розслідування надзвичайних ситуацій, подій, в тому числі пов’язаних з пожежами передбачити придбання паливно-мастильних матеріалів (А-80, А-92, ДП) для 12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 150 тис. грн. | 160 тис. грн. | 170 тис.грн. | 180 тис. грн. | 200 тис. грн. |
| 9. | Придбання спеціального та робочого (літнього, зимового) одягу для захисту пожежних під час гасіння пожеж, та інших надзвичайних ситуацій. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 60 тис. грн. | 75 тис. грн. | 0 тис. грн. | 0 тис. грн. | 85 тис. грн. |
| 10. | Придбання пожежно-технічного обладнання з метою підвищення оперативної готовності 12-ДПРЧ м. Могилів-Подільський. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 5 тис. грн. | 15 тис. грн. | 40 тис.грн. | 20 тис.грн. | 30 тис.грн. |
| 11. | З метою оперативного реагування та якісного виконання оперативно-рятувальною службою завдань, пов’язаних із рятуванням людей, ліквідацією пожеж та інших надзвичайних подій, надати допомогу в побудові транспортної телекомунікаційної мережі, прив’язки центру служби до вузлів спеціальних служб та служб екстреного реагування, придбанні комплектів автомобільних УКХ радіостанцій, комплектів переносних УКХ радіостанцій, комп’ютерної та оргтехніки, гучномовці. | Міська рада, 12- ДПРЧ м. Могилів-Подільський 2-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Вінницькій області | Міський бюджет | 15 тис.грн. | 15 тис.грн. | 15 тис.грн. | 20 тис.грн. | 20 тис.грн. |
|  | Всього: 1 905 тис. грн. |  |  | 339 тис. грн. | 415 тис. грн. | 302 тис.грн. | 383 тис. грн. | 466 тис. грн. |

Секретар міської ради                                                                                М. Гоцуляк