

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №378**

Від 27.10.2022р. м. Могилів-Подільський

**Про внесення змін до рішення виконавчого комітету**

**міської ради від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг**

**комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції»**

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про державні цільові програми», «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України

від 11.03.2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою розвитку дорожньої інфраструктури, у зв’язку із уточненням обсягів робіт та потреби в призначеннях на 2023 рік, -

**виконком міської ради ВИРІШИВ:**

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції», а саме:

 - додатки 1, 2 та 3 до програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки викласти у новій редакції згідно з додатками, що додаються.

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Могилів-Подільської міської ради від 28.09.2022р. №334 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.07.2022 року №245 «Про затвердження програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції».

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О..

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток 1

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 27.10.2022 року №378

 *Додаток 1*

 *до програми будівництва, реконструкції та*

 *капітального ремонту автомобільних доріг*

 *комунальної власності Могилів–Подільської*

 *міської територіальної громади*

 *на 2022-2024 роки*

**Фінансове забезпечення**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту**

**автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської міської**

**територіальної громади на 2022-2024 роки**

 ***тис. грн***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів,** **які пропонується залучити на виконання заходів Програми** | **Всього витрат на виконання Програми** | **У тому числі по роках** |
| **2022р.** | **2023р.** | **2024р.** |
| Державний бюджет | 148163,42 | 11507,34 | 75837,7 | 60818,38 |
| Бюджет громади | 160523,204 | 36207,082 | 85336,402 | 38979,72 |
| Інші джерела | 59678,57 | 27502,4 | 30366,49 | 1809,68 |
| **Всього:** | **368365,194** | **75216,822** | **191540,592** | **101607,78** |

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 Додаток 2

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 27.10.2022 року №378

 *Додаток 2*

 *до програми будівництва, реконструкції та*

 *капітального ремонту автомобільних доріг*

 *комунальної власності Могилів-Подільської*

 *міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки*

**Результативні показники**

**програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності**

**Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування об’єкта** **будівництва/вид будівельних робіт,** **у тому числі проектні роботи** | **Найменування головного розпорядника** **бюджетних коштів** **та замовника будівельних робіт** | **Показники об’єкта у відповідних одиницях** | **Загальна вартість будівництва, тис. грн\*** | **Джерела фінансу - вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування** **по рокам, тис. грн** | **Очікуваний результат****(введення в експлуатацію)** |
| 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дошкільного навчального закладу №\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_» по вулиці \_\_\_\_\_, \_\_\_ та до багатоквартирного житлового будинку №\_\_\_по вулиці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у м. Могилів-Подільський,Вінницької області | Управління житлово-комунального господарстваМогилів-Подільської міської ради | 831 м2 | 1862,27 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 831 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 1862,27 | 1862,27 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Реконструкція території загального користування (скверу) навпроти багатоквартирного житлового будинку №\_\_\_\_ по проспекту Незалежності у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1300 м2 | 2789,79 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1300 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 2789,79 | 2789,79 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти будинку №65 по вул. Ставиській у м. Могилів-ПодільськийВінницька область | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 999,42 м2 | 1473,132 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 999,42 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 1473,132 | 1473,132 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №299, №301, №303, №305, №307, №293, №295 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5300 м2 | 6580,79 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 5300 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 6580,79 | 6580,79 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Капітальний ремонт під’їзних шляхів до багатоквартирних житлових будинків №275, №277, №279, №283, №285, №287, №289 по проспекту Незалежності у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3400 м2 | 4465,2 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3400 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 4465,2 | 4465,2 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Капітальний ремонт місцевого проїзду до багатоквартирних житлових будинків №8, №10, №12, №14, №16, №18 по вул. Дністровська у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3700 м2 | 4902,5 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3700 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 4902,5 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Вокзальній (від буд. №11б до проспекту Героїв) у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 15 опорвул. осв./1053 м2 | 3090,848 | Державний бюджет | 2630,25 | 2630,25 | 0 | 15 опор/1053 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 460,598 | 460,598 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по проспекту Героїв (від вулиці Вокзальна до вулиці Ринкова) у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 62 опорвул. осв./8000 м2 | 12681,56 | Державний бюджет | 8877,09 | 8877,09 | 0 | 62 опор вул. осв/8000 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 3804,47 | 3804,47 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 8-го Березня (від буд. №2 до вул. Шолом Алейхема) у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,320 км/3150 м2 | 6930 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,320 км/3150 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 6930 | 6930 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шолом Алейхема у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,180 км/810 м2 | 1782 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,180 км/810 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 1782 | 1782 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Капітальний ремонт дорожнього покриття на території міського кладовища (від центральних воріт до ПК 0+200) в с. Сонячне м. Могилева-Подільського у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,2 км/640 м2 | 848 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,2 км/640 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 848 | 848 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Капітальний ремонт благоустрою навпроти буд. №301 по проспекту Незалежності у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2340 м2 | 1050 | Державний бюджет | 0 | 487,5 | 0 | 2340 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 75 | 562,5 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по проспекту Незалежності (від буд. №\_\_\_ «\_\_\_\_\_» до буд. 317) по проспекту Незалежності у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 4160 м2 | 2184 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 4160 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 100 | 1142 | 1042 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Капітальний ремонт організації дорожнього руху на перехресті вулиць Стависька - Ринкова у м. Могилів-Подільський Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | Влаштування пішохідних переходів і світлофорів(4 світлофори) | 1050 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Влаштування пішохідних переходів і світлофорів(4 світлофори) |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 85 | 1050 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення на пішохідних переходах у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 52 пішохідних переходи | 5353,83 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 52 пішохідних переходи |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 1784,61 | 3569,22 | 1784,61 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Будівельників у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,5 км/896 м2 | 918,52 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,5 км/896 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 50 | 788,24 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 130,28 | 0 |
| 17. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ігоря Римара та Сергія Ковриги у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,02 км/5100 м2 | 6757,51 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,02 км/5100 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 5743,88 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 1013,63 | 0 |
| 18. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. М.Гудзія (Строкача) у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,637 км/2990 м2 | 3961,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,637 км/2990 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 3367,49 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 594,26 | 0 |
| 19. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Полтавський у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,36 км/2325 м2 | 3080,63 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,36 км/2325 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 2618,54 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 462,09 | 0 |
| 20. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Б. Хмельницького у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,42 км/1840 м2 | 2438 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,42 км/1840 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 2072,3 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 365,7 | 0 |
| 21. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Текстильній у м. Могилеві-Подільському Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,321 км/1500 м2 | 1987,51 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,321 км/1500 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 1689,38 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 298,13 | 0 |
| 22. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Грушевського у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,556 км | 6126,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,556 км |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 5207,74 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 919,01 |
| 23. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Фізкультурна у м. Могилів-Подільський,Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,556 км | 2189,25 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,556 км |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 1860,86 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 328,39 |
| 24. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Старицького у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,585 км | 2303,44 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,585 км |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 1957,92 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 345,52 |
| 25. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шевченка (від буд. №1 до буд. №207) у м. Могилів-Подільський, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,607 км | 2390,06 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,607 км |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 2390,06 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Шевченко (від буд. №1 до буд. №64) у м. Могилів-Подільський, Вінницької області  | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,367 км | 1445,06 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,367 км |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 1228,3 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 216,76 |
| 27. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Острівській(від буд. №56 до ПК11+00) в м. Могилеві-Подільському, у Вінницькій області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,2 км/12952 м2 | 19308,07 | Державний бюджет | 0 | 16394,86 | 0 | 1,2 км/12952 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 20 | 2913,21 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі на Соборній Площі (від вул. Стависька до буд. №2) у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5038 м2 | 8839,16 | Державний бюджет | 0 | 0 | 6187,41 | 5038 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 2651,75 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Стависька (від буд. №22 до буд. №38) у м. Могилеві-Подільському, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 5412 м2 | 10261,38 | Державний бюджет | 0 | 0 | 7182,97 | 5412 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 3078,41 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. І. Франка у м. Могилів-Подільський,Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,448 км/5562 м2 | 10857,02 | Державний бюджет | 0 | 4614,23 | 4614,23 | 0,448 км/5562 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 814,28 | 814,28 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Полтавській у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,553км/17352 м2 | 33871,09 | Державний бюджет | 0 | 14230,21 | 14230,21 | 1,553 км/17352 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 388,25 | 2899,46 | 2511,21 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі по вулиці Грецька (від вулиці Полтавська до буд. №3) у м. Могилеві-Подільському,Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,441 км/6700 м2 | 16750 | Державний бюджет | 0 | 7072 | 7072 | 0,441 км/ 6700 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 110 | 1358 | 1248 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці Шаргородська у м. Могилів-Подільський,Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 2,34 км/20489 м2 | 51222,5 | Державний бюджет | 0 | 21531,56 | 21531,56 | 2,34 км/20489 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 560 | 4359,69 | 3799,69 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вулиці В.Стуса у м. Могилів-Подільський,Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,673 км/4374 м2 | 5913,66 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,673 км/4374 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 2956,83 | 2956,83 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна в с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,7 км/2450 м2 | 2535,76 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,7 км/2450 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 1267,88 | 1267,88 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Вишнева в с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1,9 км/6650 м2 | 6882,76 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 1,9 км/6650 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 3441,38 | 3441,38 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Подільська в с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,96 км/3360 м2 | 3477,6 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,96 км/3360 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 1738,8 | 1738,8 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Космонавтів в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,125 км/550 м2 | 563,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,125 км/550 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 563,75 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Залізнична в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,3 км/1150 м2 | 1178,75 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,3 км/1150 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 1178,75 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Комсомольська в с. Немія, Могилів-Подільського району, Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 0,24 км/1260 м2 | 1304,1 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,24 км/1260 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 1304,1 | 0 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Грецька (\_\_\_\_\_\_\_\_) у м. Могилів-ПодільськийВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 1800 м2 | 2037,972 | Державний бюджет |  |  |  | 1800 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 2037,972 | 2037,972 | 0 |
| Інші джерела |  |  |  |
| 42. | Капітальний ремонт мереж вуличного (зовнішнього) освітлення по вулиці Стависька (від буд. №42 до вулиці Грецька) у м. Могилів-ПодільськийВінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 40 св. точок | 3000 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 40 св. точок |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 3000,0 | 3000,0 | 0 |
| 43. | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вулиці Стависька (від буд. №42 до вулиці Грецька) у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 10540 м2 | 21080 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 10540 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 21080,0 | 21080,0 | 0 |
| 44. | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Стависька (від буд. №42 до вулиці Грецька) у м. Могилів-Подільський Вінницької області | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради | 3720 м2 | 3422,4 | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 3720 м2 |
| Бюджет Могилів – Подільської міської територіальної громади | 0 | 0 | 0 |
| Інші джерела | 3422,4 | 3422,4 | 0 |
|  | **Разом:** |  |  | **293148,372** |  | **75216,822** | **191540,592** | **101607,78** |  |

 *\*Пооб’єктний орієнтовний обсяг фінансування (загальна вартість об’єкта) не є сумою 2022-2024 років, так як скоригований на суму*

 *недофінансованих в попередньому році призначень.*

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК

 Додаток 3

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 27.10.2022 року №378

 *Додаток 3*

 *до програми будівництва, реконструкції та*

*капітального ремонту автомобільних доріг*

*комунальної власності Могилів-Подільської*

 *міської територіальної громади*

 *на 2022-2024 роки*

 **ПАСПОРТ**

 **програми будівництва, реконструкції та капітального ремонту**

 **автомобільних доріг комунальної власності Могилів-Подільської**

 **міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **1.** | **Ініціатор розроблення Програми** | Могилів-Подільська міська рада.  |
|  **2.** | **Нормативно-правові документи** | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільні дороги», «Про транспорт», «Про дорожній рух».  |
|  **3.** | **Розробник Програми** | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради. |
|  **4.** | **Співвиконавці Програми** | Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільськоїміської ради; підрядні дорожні та будівельні організації; підприємства та організації різних форм власності згідно з укладеними договорами на виконання робіт та послуг. |
|  **5.** | **Учасники Програми** | Могилів-Подільська міська рада, управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, органи державної влади та інші суб’єкти господарської діяльності. |
|  **6.** | **Термін реалізації Програми** | 2022-2024 роки. |
|  **7.** | **Джерела фінансування** | Державний, обласний бюджети, бюджет громади та інші джерела, не заборонені законодавством. |
|  **8.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього** **(тис. грн)** | 368365,194 |
|  **8.1.**  | **У тому числі по роках, (тис. грн):** |
|  |  |
| **Роки** | **Усього** | **Державний бюджет** | **Бюджет****Могилів-Подільської міської територіальної громади** | **Інші джерела** |
| 2022 | 75216,822 | 11507,34 | 36207,08 | 27502,40 |
| 2023 | 191540,592 | 75837,7 | 85336,402 | 30366,49 |
| 2024 | 101607,78 | 60818,38 | 38979,72 | 1809,68 |
| **Усього:** | **368365,194** | **148163,42** | **160523,204** | **59678,57** |
|  **9.** | **Очікувані результати Програми** |  Програма спрямована на створення сприятливих умов проживання населення та підвищення її життєвого рівня. Виконання Програми дасть змогу забезпечити:- збереження існуючої мережі доріг  комунальної власності від руйнування;- ліквідацію незадовільних умов руху  автотранспорту, у тому числі маршрутів  загального користування, на аварійних  ділянках шляхом проведення на них  ремонтних робіт;- покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки  дорожнього руху;- покращення експлуатаційного стану  доріг та вулиць в населених пунктах  громади;- ефективне використання наявних  коштів та підвищення якості робіт, що  виконуються, у тому числі шляхом  упровадження нових матеріалів та  технологій;- зменшення кількості дорожньо- транспортних пригод;- удосконалення системи управління  автомобільними дорогами;- залучення інших джерел фінансування  на будівництво та капітальний ремонт  та реконструкцію автомобільних доріг. |
|  **10.** | **Контроль за виконанням Програми** |  Програма є інструментом планування і координації дій її учасників. Щорічно, в першому кварталі року, наступному за звітним, інформація про хід реалізації Програми заслуховується на черговій сесії міської ради. |

 Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК