МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 25.04.2017р. | № 96-р | м. Могилів-Подільський |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.

Відповідно до  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження першого заступника  голови обласної державної адміністрації А. Гижка  від 18.04.2017р. №276 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років» :

1. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років /згідно додатку №1/.

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років /згідно додатку №2/.

3. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста:

- взяти під особистий  контроль виконання плану заходів та, відповідно до встановлених термінів, інформувати про виконання виконком міської ради;

- про підготовку до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років згідно з формами звітності, які затверджені розпорядженням першого заступника  голови ОДА від 18.04.2017 р. № 276, звітувати в управління житлово-комунального господарства міської ради станом на 10 та 20  число кожного місяця до остаточного виконання запланованих заходів (не пізніше 10 жовтня 2017 р.).

4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради забезпечити узагальнення наданої інформації та подальше інформування в Департамент  житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури ОДА щомісяця, станом на 10 та 20 числа.

5.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від  04.05.2016р.  №123-р  «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 років».

6. Дане розпорядження опублікувати в місцевих ЗМІ.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                          П. Бровко

- Додаток № 1

- до    розпорядження

- міського голови

- від 25.04.2017р.   № 96-р

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери міста Могилева-Подільського до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду (в тому числі гуртожитків), паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства міста протягом осінньо-зимового періоду 2016-2017 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексний план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Виконком міської ради, Управління житлово-комунального господарства міської ради, Підприємства житлово-комунальної галузі Управління освіти,відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р | До 15 травня 2017 року |
| 2. | Розробити та затвердити графіки виконання робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери міста до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років з визначенням фактичних обсягів робіт, помісячним розписом їх виконання, коштами, необхідними для їх виконання та закріпленням відповідальних виконавців | Управління житлово-комунального господарства міської ради Підприємства житлово-комунальної галузі управління освіти,відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р | До 15 травня 2017 року |
| 3. | Утворити міський оперативний штаб для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та його стабільним проходженням. | Виконком міської ради | До 01 червня 2017 року |
| 4. | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років на засіданнях виконкому міської ради з визначенням заходів, які потребують вирішення. Копії відповідних рішень виконкомів міської ради надати Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації для узагальнення та інформування обласної державної адміністрації. | Виконком міської ради | До 1 вересня 2017 року |
| 5. | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; перевірка справності димових те вентиляційних каналів; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; забезпечити справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; забезпечити постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти,відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р.,керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 01 вересня 2017 року |
| 6 | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень(котлів) бюджетних закладів та підприємств комунальної теплоенергетики на альтернативні та поновлювальні джерела енергії | Виконком м.р., управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти, МКП «Теплоенергетик» | До 1 вересня 2017 року |
| 7. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Виконком м.р., управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 1 вересня 2017 року |
| 8. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду та їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницький області , відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 р. № 620/378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 р. №1310/16001. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 02 жовтня 2017року |
| 9. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади; через засоби масової інформації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного використання газу в побуті. | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 02 жовтня 2017 року |
| 10. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, не залежно від форми власності та відомчої належності. | Управління житлово-комунального господарства м.р., Управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 30 жовтня 2017 року |
| 11. | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями, різних форм власності та відомчої приналежності питання щодо безоплатної передачі філіям ДП «Вінницький облавтодор» автодорожньої техніки для очистки доріг загального користування на період несприятливих погодних умов | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р. | До 30 жовтня 2017 року |
| 12. | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 30 жовтня 2017 року |
| 13. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипочних матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 30 жовтня 2017 року |
| 14. | Спільно з власниками (балансоутримувачами) житлового фонду організувати роботу щодо: забезпечення вільного доступу працівників газового господарства в підвальні приміщення для перевірки їх загазованості; утримання дворових та внутрішньобудинкових систем газопостачання в належному технічному стані, проведення їх фарбування та своєчасного ремонту; укладання угод із спеціалізованими газовими службами на технічне обслуговування систем газопостачання багатоповерхових житлових будинків, газифікованих природним газом; забезпечення вільного доступу працівників газового господарства для проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків (квартир). | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 01 липня 2017 року |
| 15. | Розробити та узгодити в оперативному порядку оперативні плани спільних дій спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 3 жовтня 2017 року |
| 16. | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | Протягом опалювального періоду |
| 17. | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 02 жовтня 2017року |
| 18. | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду по будинковими приладами обліку холодної води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100 % показників. | Управління житлово-комунального господарства м.р. МКП «Водоканал», МКП «Теплоенергетик» | До 01 вересня 2017 року |
| 19. | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення). | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 02 жовтня 2017 року |
| 20. | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 30 жовтня 2017 року |
| 21. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2017–2018 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 1 вересня 2017 року |
| 22. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання, посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Підприємства житлово-комунального господарства міста. | До 02 жовтня 2017 року |
| 23. | Забезпечити своєчасне укладання підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 02 жовтня 2017 року |
| 24. | Вжити заходів щодо погодження підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. №786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», наказу Мінрегіону України від 03.09.2012 р. № 449 «Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2012 року за №1606/21918 та наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. №112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002 року за №878/7166. | МКП «Теплоенергетик», МКП «Водоканал» | До 02 жовтня 2017 року |
| 25. | Забезпечити безумовне виконання запланованих на 2017р. робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста | Виконком міської ради, МКП «Водоканал» | До 30 жовтня 2017р. |
| 26. | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 травня 2014 року №194 | Виконком міської ради | До 30 жовтня 2017 року |
| 27. | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у міському бюджеті кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 01 жовтня 2017 року |
| 28. | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо їх погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати. | Підприємства житлово-комунальної галузі | До 01 вересня 2017 року |
| 29. | Вжити заходів щодо висвітлення у місцевих засобах масової інформації питання стану підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Престелерадіоцентр «Краяни» | Протягом серпня – листопада 2017 року |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                           Р. Горбатюк

Додаток  №  2

до    розпорядження

міського голови

від   25.04.2017р.   № 96-р

С К Л А Д

міського оперативного штабу з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в

умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років.

1. Гоцуляк Микола Володимирович  –  секретар міської ради, в.о. першого

заступника  міського голови,

голова оперативного штабу;

2. Бохонець Володимир Петрович  – начальник управління житлово-комунального  господарства міської ради,заступник голови                                                                  оперативного штабу;

3. Пронько Ігор Михайлович   –       начальник  управління з питань надзвичайних    ситуацій, цивільного захисту  населення,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

4. Дейнега Людмила Вікторівна  –  начальник  управління праці та соціального

захисту населення. міської ради;

5. Череватова Наталя Павлівна    – головний лікар КУ «Мог-Под міськцентру   первинної     медико-санітарної  допомоги ;

6. Коновалов  Володимир Федорович  - начальник управління освіти міської ради;

7. Кулівар Галина Анатоліївна       – начальник відділу  культури і туризму міської

ради;

8. Кірілін Роман Григорович   –           директор  «Могилів-Подільські  ЕМ»

(за згодою);

9. Бойко Сергій Дмитрович  -           начальник  управління газового     господарства (за згодою);

10. Василічишен Віктор Васильович – начальник Могилів-Подільського відділення інспекції   Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою).

11. Канарчик Юрій Миколайович – державний інспектор з енергонагляду

теплотехнічного профілю  Могилів-

Подільського відділення інспекції

Держенергонагляду у Вінницькій області

(за згодою).

Керуючий  справами  виконкому міської ради                                    Р. Горбатюк