МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 04.05.2018р. | № 118-р | м. Могилів-Подільський |
| --- | --- | --- |

Про проведення загальноміського свята Останнього дзвоника

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу міста для її активної участі у всіх сферах життя, створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді:

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського Свята випускників, згідно з додатком № 1.

2. Затвердити план заходів та розподіл обов’язків з підготовки та проведення загальноміського Свята випускників, згідно з додатком №2.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Кригана В.І.

Міський голова                                                             П. Бровко

Додаток № 1

до розпорядження міського

голови від 04.05.2018р. № 118-р

С К Л А Д

організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміського свята Останнього дзвоника

| 1. | Криган В.І. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова оргкомітету |
| --- | --- | --- |
| 2. | Коновалов В.Ф | Начальник управління освіти |
| 3. | Флуд Т.В. | Начальник управління мистецької політики |
| 4. | Щербакова І.Л. | Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю |
| 5. | Фоменко Т.А. | Директор КП «ПТРЦ «Краяни» |
| 6. | Бохонець В.П. | Начальник управління ЖКГ |
| 7. | Сенчишина К.М. | Директор міського Будинку школярів |
| 8. | Череватова Н.П. | Головний лікар Могилів-Подільської КУ «МЦ ПМСД» |
| 9. | Блощинська Л.М. | Головний лікар екстренної медичної допомоги |
| 10. | Жучковський В.П. | Начальник Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області |
| 13. | Городинська О.В. | Директор Будинку народної творчості |
| 14. | Кусняк В.В. | Начальник Могилів-Подільського районного сектору головного управління ДСНС України у Вінницькій області |
| 15. | Костик В.В. | Директор СЗШ І-ІІІ ст.№1 |
| 16. | Тютюнник А.І. | Директор Гімназії |
| 17. | Іванець С.М. | Директор НВК№3 |
| 18. | Горобець А.В. | Директор НВК:ЗШ І-ІІІ ст.№4-ліцей |
| 19. | Довговецька Т.М. | Директор НВК№5 |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

в.о. керуючий справами виконкому                                   В. Криган

Додаток  № 2 до  розпорядження міського голови від 04.05.2018р.  № 118-р

П Л А Н   З А Х О Д І В

та розподіл обов’язків з підготовки та проведення

загальноміського свята Останнього дзвоника

| Час проведення | Заходи |  | Місце проведення | Відповідальні |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 травня 2018 року |  |  |  |  |  |
| 15-00 | Затвердження сценарію |  |  | Управління освіти |  |
|  | Підготовка листів на відповідні служби для забезпечення медичного супроводження, перекриття руху транспорту та охорони громадського порядку під час проведення заходу |  |  | Відділ інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю |  |
| 22-23 травня 2018 року |  |  |  |  |  |
| з 08-00 | Монтаж сцени |  | Площа Шевченка | Управління ЖКГ, управління освіти |  |
| 24 травня 2018 року |  |  |  |  |  |
| з 08-00 | Монтаж банерів |  | Площа Шевченка | Управління освіти, управління мистецької політики |  |
| з 08-00 | Святкове оформлення площі |  | Площа Шевченка | Управління освіти |  |
| з 08-00 | Дизайн сцени |  | Площа Шевченка | Управління освіти |  |
| 10.00 | Перевезення музичної апаратури, забезпечення намету для оператора |  | Будинок школяра – площа Шевченка | управління мистецької політики |  |
|  | Забезпечення електропостачання для підключення звукової апаратури |  | Площа Шевченка | Управління ЖКГ Управління освіти управління мистецької політики |  |
| 25 травня 2018 року |  |  |  |  |  |
| 09-00 – 12-00 | Медичний та пожежний супровід, перекриття руху транспорту та охорона громадського порядку під час проведення заходу |  | Площа Шевченка | Череватова Н.П. , Блощинська Л.М., Жучковський В.П. Кусняк В.В. |  |
| 10-00 – 11-00 | Святкова хода шкіл, урочиста частина |  | Площа Шевченка | Управління освіти, директори ЗНЗ |  |
| 10.00-11.00 | Конкурс українських костюмів під час проведення масового заходу |  | Площа Шевченка | Управління освіти, управління мистецької політики, Будинок народної творчості |  |
| 7.30 | Підключення музичної апаратури |  | Площа Шевченка | Управління ЖКГ |  |
| 12-00 | Демонтаж сценічного обладнання |  | Площа Шевченка | Управління освіти, Управління ЖКГ |  |
| 12-00 | Демонтаж банерів |  | Площа Шевченка | Управління освіти, управління мистецької політики |  |
| 7.30- 12-00 | Присутність чергового електрика підчас проведення заходу |  | Площа Шевченка | Управління ЖКГ |  |
| 26 травня 2018 року |  |  |  |  |  |
| 09-00 | Демонтаж сцени | Площа Шевченка |  | Управління ЖКГ, управління освіти |  |

Відповідальний за транспортні перевезення (відповідно до графіку перевезень)– Бохонець В.П.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

в.о. керуючого справами виконкому                                               		 В. Криган