МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 19.04.2019р. | м. Могилів-Подільський | № 84-р |
| --- | --- | --- |

Про організацію роботи з інформування

й залучення населення та застосування

гендерно-орієнтовного підходу при створенні

належного ЦНАП  Могилів-Подільської міської ради

З метою організації роботи щодо залучення та інформування населення на тему: що таке належний центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) на території Могилів-Подільської міської ради, в рамках співробітництва з Програмою «U-LEAD з Європою: створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення інформування населення на тему: що таке належний ЦНАП», фаза впровадження (Раунд 1), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про адміністративні послуги»:

- Утворити робочу групу по залученню та інформуванню населення на тему: що таке належний ЦНАП у Могилів-Подільській міській раді згідно з Додатком 1.

- Затвердити план заходів робочої групи по залученню та інформуванню населення на тему: що таке належний ЦНАП у Могилів-Подільській міській раді  згідно з Додатком 2.

- Заповнити гендерний паспорт Могилів-Подільської міської ради згідно з Додатком 3.

- Результати засідань робочої групи оформлюються відповідними протоколами, які обов’язкові до виконання.

- Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Гробатюка Р.В.

Міський  голова             	                                                      П.Бровко

Додаток 1

до  розпорядження міського голови

від 19.04.2019р.  № 84-р

«Про організацію роботи з інформування

й залучення населення та застосування

гендерно-орієнтовного підходу при створенні належного ЦНАП Могилів-Подільської міської ради»

Персональний склад

робочої групи по роботі з інформування й залучення населення та застосування гендерно-орієнтовного підходу при створенні належного ЦНАП у Могилів-Подільській міській раді

- Голова робочої групи – Горбатюк Руслан Володимирович-                                         керуючий справами виконкому

- Секретар робочої групи –  Живилко Людмила Миколаївна – начальник відділу(центру) надання адміністративних послуг міської ради

Члени робочої групи:

- Флуд Тетяна Володимирівна – начальник управління мистецької політики і ресурсів міської ради

- Рижикова Валентина Іванівна –депутат міської ради

- Сарабун Олександр Вікторович – голова Могилів-Подільської міської громадської організації учасників АТО « Патріот України»

- Нагара Світлана Петрівна – голова квартального комітету «Калантир»

- Цветкова Емілія Францівна – голова культурно-освітньої організації « Полонія Поділля»

- Коновалов Володимир Федорович – начальник управління освіти Могилів-Подільської міської ради

- Стойлов Володимир Петрович – головний спеціаліст-адміністратор відділу економіки та інвестицій управління регіонального розвитку Могилів-Подільської РДА

- Фоменко Тетяна Анатоліївна – директор КП « ПТРЦ «Краяни»»

Керуючий справами виконкому                                         Р.Горбатюк

Додаток 2

До  розпорядження міського голови

від 19.04.2019р. № 84-р

«Про організацію роботи з інформування

й залучення населення та застосування

гендерно-орієнтовного підходу при створенні належного ЦНАП Могилів-Подільської міської ради»

ПЛАН ЗАХОДІВ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ТА ІНФОРМУВАННЮ НАСЕЛЕННЯ НА ТЕМУ: ЩО ТАКЕ НАЛЕЖНИЙ ЦНАП

| № з.п. | Назва та зміст заходу | Кількість осіб, яких заплановано залучити до заходу | Термін виконання | Відповідальні Особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Робота з інформування населення |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення навчально-інформаційної та роз’яснювальної роботи в закладах сфери освіти, закладах сфери охорони здоров’я, будинках культури та інших громадських закладах на тему: що таке належний ЦНАП – це: - всі базові адміністративні послуги в форматі «єдиного вікна»; - безбар’єрний простір, доступність послуг для всіх; - супутні послуги; - зручні години прийому; - географічна зручність розташування. | Освітяни- 50 Заклади охорони здоров’я- 30 Громадські заклади - 10 | 24.04.19р. 25.04.19р. 26.04.19р. | Коновалов В.Ф. ЧереватоваН.П. Флуд Т.А. |
| 1.2 | Проведення навчально-інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення громади та в закладах соціального значення на тему : як захистити свої права у ЦНАП, а саме: - куди звертатися; - підстави та процедура; - особливості та наслідки. | Управління соціального захисту населення - 20 | 07.05.19 | Дейнега Л.І. |
| 1.3 | Створення розділу «ЦНАП» на сайті громади відповідно до вимог законодавства (інформація про адресу ЦНАП, ВРМ, графік роботи, Перелік послуг, ІК та зразки заяв, реквізити на оплату, контакти, персонал, інформація про роботу з Програмою U-LEAD з Європою) | На Веб-сайті: mpmr.gov.ua міської ради створений розділ «ЦНАП» |  |  |
| 1.4. | Створення сторінки про ЦНАП Могилів-Подільської міської ради в соціальній мережі Фейсбук та її наповнення матеріалами розробленими Програмою U-LEAD з Європою (належний ЦНАП Могилів-Подільської міської ради). | 1 | 07.05.19р. | Бойко О. |
| 1.5. | Проведення інформаційної кампанії з залученням місцевих ЗМІ та громадських об’єднань на тему: «Відкриття /Робота ЦНАП у міській раді», а саме: - поширення інформації через місцеві паперові та інтернет ресурси про створення ЦНАП у громаді по принципам: - що таке належний ЦНАП; - захист своїх прав у ЦНАП; - гендерний підхід у роботі ЦНАП | 1 | 10.05.19р. | Фоменко Т.А. |
| 1.6. | Розміщення в комунальних закладах друкованих матеріалів (матеріали друкуються на принтері), з використанням макетів, розроблених Програмою U-LEAD з Європою, щодо відкриття та роботи ЦНАП. | 2 | 07.05.19р. | Грудецький Я.В. Казьмір В.О. |
| 1.7. | Розміщення на інформаційних стендах в центральних офісах ЦНАП та на ВРМ інформації про Програму U-LEAD з Європою (належний ЦНАП), інших інформаційних буклетів для населення | 2 | 07.05.19р. | Грудецький Я.В. Казьмір В.О. |
| - Робота із залучення населення |  |  |  |  |
| 2.1. | Організація та проведення відкриття мобільного ЦНАП | 2 | 20.06.19р. | Флуд Т.В. Живилко Л.М. |
| 2.2. | Оголошення та проведення конкурсу малюнків після проведення навчально-інформаційної та роз’яснювальної роботи серед школярів на тему: «Що таке належний ЦНАП ?». Розміщення кращих робіт на інформаційних стендах під час урочистого відкриття ЦНАП. | 30 | 20.06.19 | Флуд Т.В. Марченко О. Живилко Л.М. |
| 2.3. | Організація в ЦНАП екскурсій для учнів (старшокласники) навчальних закладів громади, коледжів та для всіх зацікавлених громадян про ЦНАП та послуги які будуть в ньому надаватись | 35 | 25.06.19р. | Коновалов В.Ф. Живилко Л.М. Довговецька Т.М. |
| 2.4. | Проведення екскурсій до ЦНАП для представників громадських організацій та об’єднань, що діють на території міської ради, представників великих підприємств, що відповідальні за роботу з кадрами або громадськістю. | 10 | 26.06.19р. | Горбатюк Р.В. Живилко Л.М. |
| 2.5. | Виготовлення та розміщення в ЦНАП фотографій про досягнення громади та/або її визначні місця, пам’ятки | 1 | 27.06.19р. | Живилко Л.М. |
| - Впровадження гендерного підходу |  |  |  |  |
| 3.1 | Заповнення інформації про громаду в Гендерний чек-лист (на початку та в кінці проекту) | 1 | 31.05.19р. | Живилко Л.М. |
| 3.2 | Заповнення гендерного паспорту Могилів-Подільської міської ради згідно з Додатком 3. | 1 | 26.04.19р. | Живилко Л.М. |
| 3.3. | Створення сторінки про ЦНАП Могилів-Подільської міської ради в соціальній мережі Фейсбук та її наповнення матеріалами розробленими Програмою U-LEAD з Європою, (гендерний підхід в ЦНАП)… | 1 | 07.05.19р. | Бойко О |

Керуючий справами виконкому                                         Р.Горбатюк

Додаток 3

До розпорядження міського голови

від 18.04.2019р.  № 84-р

«Про організацію роботи з інформування

й залучення населення та застосування

гендерно-орієнтовного підходу при створенні належного ЦНАП Могилів-Подільської міської ради»

Гендерний паспорт

ЗМІСТ

Вступ.

Могилів-Подільська міська рада.

Демографічні  показники

  - Розподіл  населення в м. Могилів-Подільському за статтю за 2018 рік .

  - Розподіл  населення в м. Могилів-Подільському за віком за 2018 рік.

  - Розподіл  народжених за статтю в м.Могилів-Подільському за 2018 рік .

  - Відпустки по догляду за дитиною в м. Могилів-Подільському за  2018 рік.

  - Розподіл  померлих за статтю в м.Могилів-Подільському за 2018 рік.

  - Розподіл  померлих за статтю та окремими віковими групами  в м. Могилів-Подільському за 2018 рік.

  - Шлюбний стан населення в м. Могилів-Подільському за 2018 рік.

  - Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком в м. Могилів-Подільському за 2018 рік.

2.        Географічні та економічні показники в м. Могилів-Подільському Місце розташування о в області.  Близькість до обласного центру м. Могилів-Подільського.

  - Кількість працюючого населення в м. Могилів-Подільському з розбивкою за статтю.

  - Основні напрямки економічної спроможності м. Могилів-Подільському (економічна характеристика м .Могилева-Подільського, хто наповнює бюджет м. Могилева-Подільського).

  - Наявність та види зайнятості населення. Хто переважно

працює на підприємствах за статтю.

- Міграція  населення

  - Розподіл  внутрішньо переміщенних осіб (ВПО) за статтю в м. Могилів-Подільському за 2018 рік.

  - Розподіл  ВПО за віком в м. Могилів-Подільському за 2018 рік.

  - Кількість нових мешканців в м. Могилів-Подільському (ново зареєстрованих місць проживання) за друге півріччя 2017 року або за 1 півріччя 2018.

  - Кількість вибулих громадян (знятих з реєстрації в м. Могилів-Подільському) друге півріччя 2017 року або за 1 півріччя 2018.

- Соціальна структура населення.

  - Кількість осіб з інвалідністю серед дорослого населення та дітей станом на дату складання портрету .

  - Кількість осіб пенсійного віку з розбивкою за статтю.

  - Управління м .Могилева-Подільського

  - Керівництво м. Могилева-Подільського за статтю.

  - Склад депутатського корпусу – загальна кількість та з розбивкою за статтю.

  - Структура міської ради та службовці міської ради за статтю .

  - Наявність громадських організацій.

5.4.1. Напрямки діяльності організацій.

5.4.2. Керівництво організацій за віком та статтю (за можливістю) .

- Інфраструктура

  - Наявні заклади освіти (позашкільні, дошкільні, школи, гуртки, ПТНЗ тощо).

  - Наявність закладів сфери охорони здоров’я  .

  - Наявність та розміщення скверів, парків та інших місць відпочинку та спілкування населення, а також дитячих майданчиків спільного користування, спортивних майданчиків.

Висновок

Список джерел

Керуючий справами виконкому                                         Р.Горбатюк

Внутрішньо переміщенні особи