МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

| Від 16.06.2020 р. | м. Могилів-Подільський | № 92-р |
| --- | --- | --- |

Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років.

Відповідно до  ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації  В.Скальського  від  04.06.2020р.   №365 « Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років»:

1. Затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років /згідно додатку №1/.

2. Затвердити склад міської  комісії  з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до  роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років  та його стабільного проходження  /згідно додатку №2/.

3. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста:

- взяти під особистий  контроль виконання плану заходів та, відповідно до встановлених термінів, інформувати про виконання виконком міської ради;

- про підготовку до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років звітувати в управління житлово-комунального господарства міської ради станом на 10 та 20  число кожного місяця до остаточного виконання запланованих заходів (не пізніше  10 жовтня 2020 р.).

4. Управлінню житлово-комунального господарства міської ради забезпечити узагальнення наданої інформації та подальше інформування в Департамент  житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури ОДА щомісяця, станом на 10 та 20 числа.

5.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 24.05.2019р.  №115-р  «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років».

6. Дане розпорядження опублікувати в місцевих ЗМІ.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                             П. Бровко

- Додаток № 1

- до     розпорядження

- міського голови

- від   .06.2020р.   №

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери міста Могилева-Подільського до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати роботу об’єктів теплового, водопровідно-каналізаційного господарства, житлового фонду (в тому числі гуртожитків), паливно-енергетичного комплексу, соціальної сфери та дорожньо-мостового господарства міста протягом осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексний план заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. | Виконком міської ради, Управління житлово-комунального господарства міської ради, Підприємства житлово-комунальної галузі Управління освіти,відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р | До 15 червня 2020 року |
| 2. | Створити міську комісію для забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення населення в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, до складу яких включити представників управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області | Виконком міської ради | До 15 червня 2020 року |
| 3. | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років на засіданнях міської комісії та виконкому міської ради з визначенням заходів, які потребують вирішення. | Виконком міської ради | До 28 серпня 2020 року |
| 4. | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; укомплектування вузлів керування тепловою енергією та джерел теплової енергії працюючими та повіреними засобами вимірювальної техніки; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; перевірка справності димових те вентиляційних каналів; проведення технічного огляду будівель і споруд з видачею відповідних паспортів готовності; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; проведення випробувань теплових мереж на гідравлічну щільність та міцність, приведення теплових та гідравлічних втрат відповідно до вимог нормативно-технічної документації; проведення промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання; проведення гідропневматичної, в разі необхідності – хімічної промивки внутрішньобудинкових мереж; приведення теплоізоляції споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків до вимог нормативної та проектної документації з метою забезпечення належного теплового опору огороджувальних конструкцій; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; забезпечити справність ущільнень вводів та випусків підземних інженерних джерел; забезпечити постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти,відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р.,керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 28 серпня 2020 року |
| 5. | Продовжити роботу щодо переведення газових котелень(котлів) бюджетних закладів та підприємств комунальної теплоенергетики на альтернативні та поновлювальні джерела енергії | Виконком м.р., управління житлово-комунального господарства міської ради, управління освіти, МКП «Теплоенергетик» | До 1 жовтня 2020 року |
| 6. | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення (школи-інтернати, будинки пристарілих тощо), будинків культури, бібліотек тощо до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. | Виконком м.р., управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентр первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 1 жовтня 2020 року |
| 7. | Забезпечити, після завершення підготовчих робіт, контроль за проведенням пробного запуску об’єктів теплопостачання з подальшим оформленням актів готовності до опалювального періоду та їх погодженням з Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Вінницький області , відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 р. № 620/378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 р. №1310/16001. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 01 жовтня 2020 року |
| 8. | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади; через засоби масової інформації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо безпечного використання газу в побуті. | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 01 жовтня 2020 року |
| 9. | Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з отвалами та інших спеціальних машин і механізмів), відкачующої та зварювальної техніки, що можуть бути задіяні на очистці автодоріг від снігових заметів та ліквідації повені, не залежно від форми власності та відомчої належності. | Управління житлово-комунального господарства м.р., Управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 жовтня 2020 року |
| 10. | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями, різних форм власності та відомчої приналежності питання щодо безоплатної передачі філіям ДП «Вінницький облавтодор» автодорожньої техніки для очистки доріг загального користування на період несприятливих погодних умов | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р. | До 02 листопада 2020 року |
| 11. | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 02 листопада 2020 року |
| 12. | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних та посипочних матеріалів для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах. | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 листопада 2020 року |
| 13. | Спільно з власниками (балансоутримувачами) житлового фонду організувати роботу щодо: забезпечення вільного доступу працівників газового господарства в підвальні приміщення для перевірки їх загазованості; утримання дворових та внутрішньобудинкових систем газопостачання в належному технічному стані, проведення їх фарбування та своєчасного ремонту; укладання угод із спеціалізованими газовими службами на технічне обслуговування систем газопостачання багатоповерхових житлових будинків, газифікованих природним газом; забезпечення вільного доступу працівників газового господарства для проведення планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання будинків (квартир). | Виконком міської ради, управління газового господарства та МКП «Житловокомунгосп», ОСББ, ЖБК | До 01 жовтня 2020 року |
| 14. | Розробити та узгодити в оперативному порядку оперативні плани спільних дій спрямованих на локалізацію можливих наслідків аварій системах газо-, електро-, тепло- і водопостачання усіх форм власності, забезпечити готовність аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 вересня 2020 року |
| 15. | Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання найбільш уразливих категорій споживачів (в першу чергу об’єкти соціальної сфери, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства) | Виконком міської ради, управління житлово-комунального господарства м.р., управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | Протягом опалювального періоду |
| 16. | Забезпечити контроль за укомплектуванням аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та теплим спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур та проведенням протиаварійних тренувань з відповідним персоналом. | Виконком міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, оборонної та мобілізаційної роботи м.р. | До 01 жовтня 2020 року |
| 17. | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду по будинковими приладами обліку холодної води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100 % показників. | Управління житлово-комунального господарства м.р. МКП «Водоканал», МКП «Теплоенергетик» | До 30 вересня 2020 року |
| 18. | Активізувати роботу з оптимізації та планування теплопостачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 01 жовтня 2020 року |
| 19. | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2020 року |
| 20. | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2020–2021 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків. | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под. міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 28 серпня 2020 року |
| 21. | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання, посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками. | Підприємства житлово-комунального господарства міста. | До 30 вересня 2020 року |
| 22. | Забезпечити своєчасне укладання підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв, а також забезпечити закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. | Виконком м.р.,управління освіти, відділ культури і туризму, КУ «Мог-Под міськцентру первинної медико-санітарної допомоги , управління праці та соцзахисту населення, відділ у справах молоді та спорту м.р., керівники підприємств житлово-комунального господарства | До 30 вересня 2020 року |
| 23. | Вжити заходів щодо погодження підприємствами тепло-, водопостачання та водовідведення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво одиниці продукції, відповідно до наказу Держкоменергозбереження України від 22.10.2002 р. №112 «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.11.2002 року за №878/7166. | МКП «Теплоенергетик», МКП «Водоканал» | До 30 вересня 2020 року |
| 24. | Забезпечити безумовне виконання запланованих на 2020р. робіт з розвитку та реконструкції системи водопостачання та водовідведення міста | Виконком міської ради, МКП «Водоканал» | До 02 листопада 2020р. |
| 25. | Забезпечити виконання робіт на об’єктах, відповідно до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | Виконком міської ради | До 15 січня 2021 року |
| 26. | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у міському бюджеті кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво. | Виконком міської ради, підприємства житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2020 року |
| 27. | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо їх погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату поточної заробітної плати. | Підприємства житлово-комунальної галузі | До 28 серпня 2020 року |
| 28. | Вжити заходів щодо висвітлення у місцевих засобах масової інформації питання стану підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Престелерадіоцентр «Краяни» | Протягом серпня – листопада 2020 року |

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                           Р. Горбатюк

Додаток  №  2

до  розпорядження

міського голови

від       06. 2020 р.   №

С К Л А Д

міської  комісії  з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного

комплексу та об’єктів соціальної сфери міста до роботи в

умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років

та його стабільного проходження.

Голова комісії:

1. Гоцуляк Микола Володимирович  –  секретар міської ради, в.о. першого

заступника  міського голови,

голова оперативного штабу;

Члени комісії:

2. Бохонець Володимир Петрович  – начальник управління житлово-комунального  господарства міської ради,заступник голови                                                                  оперативного штабу;

3.Смеречинський Анатолій Вікторович – директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Теплоенергетик»

4. Чепелюк Василь Іванович -    в.о. директора  Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Водоканал»;

5. Гаврильченко Геннадій Миколайович -   директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Житловокомунгосп»;

6. Поцелуйко Олег  Володимирович -  директор Могилів-Подільського міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств»;

7. Пронько Ігор Михайлович   –       начальник  управління з питань надзвичайних       ситуацій, цивільного захисту  населення,

оборонної та мобілізаційної роботи міської ради

8. Дейнега Людмила Вікторівна  –  начальник  управління праці та соціального

захисту населення. міської ради;

9. Череватова Наталя Павлівна    – головний лікар КУ «Мог-Под міськцентру   первинної     медико-санітарної  допомоги ;

10. Миколюк Василь Васильович -   головний лікар КУ Мог-Под окружна

лікарня інтенсивного лікування;

11. Соколовська Галина Григорівна -  головний лікар КУ Мог-Под стоматологічна

поліклініка;

12. Коновалов  Володимир Федорович  - начальник управління освіти міської ради;

13. Флуд Тетяна Володимирівна  -  начальник управління мистецької політики

міської ради;

14. Уваров  Максим Михайлович   –  директор  «Могилів-Подільські  ЕМ»

(за згодою);

15. Бойко Сергій Дмитрович  -   начальник  управління газового     господарства (за згодою);

16. Василічишен Віктор Васильович –   державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України   у Вінницькій області (за згодою);

17. Черніцький Сергій Миколайович - державний інспектор з енергетичного нагляду Управління Державної інспекції з енергетичного нагляду України   у Вінницькій області (за згодою);

Секретар   комісії:

18. Гримчак Олександр Іванович -  начальник виробничо-технічного відділу

управління житлово-комунального господарства

Могилів-Подільської міської ради.

Керуючий  справами  виконкому міської ради                                    Р. Горбатюк