УКРАЇНА

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

| Від 17.09.2021р. | м. Могилів-Подільський | № 271-р |
| --- | --- | --- |

Про проведення «Місячника Цивільного захисту»

в  Могилів – Подільській міській територіальній громаді Могилів-Подільського району Вінницької області

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання «Плану основних заходів цивільного захисту Могилів-Подільської міської ланки  Вінницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2021 рік»  з 17 вересня по 17 жовтня 2021 року буде проводитись «Місячник Цивільного захисту»:

- Провести Місячник Цивільного захисту в Могилів-Подільській міській територіальній громаді  з 17 вересня по 17 жовтня 2021 року.

- Затвердити План підготовки і проведення «Місячника Цивільного захисту» в  Могилів – Подільській міській територіальній громаді Могилів-Подільського району Вінницької області, що додається.

- Начальнику управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (Чорнодолюк Ю.І.), забезпечити проведення «Місячника Цивільного захисту» на території Могилів-Подільської міської територіальної громади з 17 вересня по 17 жовтня 2021 року, та подання інформації щодо виконання плану заходів до департаменту ЦЗ Вінницької облдержадміністрації.

4. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому (Служалюк О.В.), забезпечити висвітлювання  заходів місячника у міських засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Безмещука П.О.

Міський голова			                 Геннадій ГЛУХМАНЮК

Вик. Добрий О.О.

6-27-63

Додаток

до розпорядження міського голови

від  17.09.2021р. №  271-р

# ПЛАН

проведення місячника цивільного захисту в  Могилів – Подільській міській територіальній громаді Могилів-Подільського району Вінницької області  з 17 вересня по 17 жовтня 2021 року

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Виконавець | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Складання планів проведення місячника цивільного захисту | 17.09.-10.10.2021 р. | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |
| 2. | Подання розроблених методичних матеріалів (накази, розпорядження та плани про проведення, пам’ятки листівки, рекомендації, фотографії, відеофільми, копії статей з газет, зразки робіт дітей оформленні в окремі папки) до Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації для представлення на обласному огляд – конкурсі, який відбудеться з 7 по 11 жовтня. | до 25.10.2021 року | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради, Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3. | Висвітлення матеріалів про проведення місячника цивільного захисту в місцевих засобах масової інформації. | 17.09. – 17.10.2021 року | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату міської ради та виконкому |  |
| 4. | Робота з педагогічним складом шкіл про Всеукраїнський дитячо - юнацький рух „Школа безпеки”, висвітлення мети, теми, завдань | В ході місячника | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради |  |
| 5. | Дні відкритих дверей в навчальних закладах із демонстрацією пізнавального матеріалу з питань пропаганди здорового активного способу життя, дитячих конкурсів з оцінки можливостей дітей орієнтуватися в надзвичайних ситуаціях, повсякденному житті, а також пропаганда і популяризація основ безпеки життєдіяльності | В ході місячника | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради |  |
| 6. | Виставки дитячих робіт з висвітленням знань з основ безпеки життєдіяльності, конкурси на кращу стіннівку з відповідної тематики | В ході місячника | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради |  |
| 7. | Заняття з учнями шкіл на тему: „Надання першої медичної допомоги постраждалим на воді, у результаті пожежі та побутових травм” | В ході місячника | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради, керівники закладів освіти |  |
| 8. | Змагання сандружин підприємств та санітарних постів навчальних закладів | В ході місячника | Керівники підприємств, управління освіти Могилів-Подільської міської ради |  |
| 9. | Відпрацювання проведення евакуації учнів, вчителів (викладачів) та обслуговуючого персоналу, уточнення і поновлення планів евакуації та приведення в належний стан найпростіших укриттів | В ході місячника | Управління освіти Могилів-Подільської міської ради, управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |
| 10. | Заняття з непрацюючим населенням щодо надання першої домедичної допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації | В ході місячника | КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради, КНП «Могилів-Подільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» Могилів-Подільської міської ради. |  |
| 11. | Розповсюдження пам’яток, плакатів, листівок, звернень до громадян щодо питань цивільного захисту | В ході місячника | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, Могилів-Подільське районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області |  |
| 12. | Підведення підсумків проведення місячника цивільного захисту та подання звіту департаменту цивільного захисту облдержадміністрації | до 25.10.2021р. | Управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |  |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів,

в.о. керуючого справами виконкому                                                                                                  Михайло СЛОБОДЯНЮК